## Лист1
№ | Название задачи | Начало | Окончание | Длительность (в днях)
1 | Анализ предметной области: Постановка задачи, описание предметной области, описание набора функций системы, описание категорий пользователей (Маша, Леша, Катя) | 2018-09-10 | 2018-09-24 | 14
2 | Список требований к разрабатываемой системе (Маша, Леша, Катя) | 2018-09-25 | 2018-10-06 | 11
3 | Анализ аналогов (Маша) | 2018-10-06 | 2018-10-24 | 18
4 | Макет программной системы (Катя) | 2018-10-07 | 2018-10-24 | 17
5 | Словарь предметной области (Маша) | 2018-10-22 | 2018-10-23 | 1
6 | Создание диаграмм | 2018-10-23 | 2018-10-30 | 7
| 6.1 Диаграмма навигации (Катя) | 2018-10-23 | 2018-10-25 | 2
| 6.2 Диаграмма IDEF0 (Маша) | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 1
| 6.3 Диаграмма прецедентов (Леша) | 2018-10-25 | 2018-10-26 | 1
| 6.4 Диаграмма классов (Леша) | 2018-10-26 | 2018-10-27 | 1
| 6.5 Диграмма состояний (Катя) | 2018-10-27 | 2018-10-28 | 1
7 | Обзор актуальных технологий (Леша) | 2018-11-01 | 2018-11-10 | 9
8 | Презентация эскизного проекта (Маша, Леша, Катя) | 2018-11-12 | 2018-11-19 | 7
9 | Разработка прототипа программной системы | 2018-11-20 | 2018-12-28 | 38